东方小学党员领导干部专题民主生活会方案

根据《东方小学开展深入学习实践科学发展观活动的实施方案》的要求，结合学校实际情况，制定学校党政班子专题民主生活会方案如下：

一、党政领导班子成员

王万红 张华 黄唯真 齐悦 佘瑛

二、本次民主生活会主题

围绕深入学习实践科学发展观，紧密结合党员领导干部个人和领导班子建设的实际，针对影响和制约学校科学发展的突出问题，实事求是分析存在问题的主客观原因，特别是主观原因，联系思想和工作实际进行深刻剖析，明确努力方向，提出切实可行的整改措施。

三、党政领导干部民主生活会具体安排

| 日期 |  | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 会前 | 5月7日 | 党支部书记参加在北蔡中学由教育署党委组织的第二阶段工作专题辅导。 |
|  | 5月11日 | 领导班子成员传阅社工委学实第二阶段工作提示以及教育署署党委组织的第二阶段工作专题辅导ppt。 |
|  | 5月12日 上午 | 召开学习实践活动领导小组会议，讨论确定民主生活会方案。 |
|  | 5月12日 下午 | 上报教育署党委民主生活会会前准备项目检查单以及民主生活会方案。 |
|  | 5月13日 上午 | 通过校园网、校党务公告栏向群众通报民主生活会方案。 |
|  | 5月13日—17日 | 1、召开座谈会以及相互谈心来进一步征求意见（党政主要领导>8人；班子成员>5人）。 2、填写谈心、征求意见表。 |
|  | 5月18日 | 班子成员填写谈心以及征求意见汇总表 |
|  | 5月19日—20日 | 按照民主生活会的主题撰写发言提纲。 |
| 开会 | 5月21日 | 召开民主生活会，开展批评和自我批评。 |
| 会后 | 5月21日后 | 1、班子成员填写整改措施表。 2、及时整理报送有关材料。 |

三、本次会议要求

1、高度重视，要切实把开好这次专题民主生活会作为深入学习实践科学发展观的一项重要内容，通过查问题，理思路，促进学校又好又快发展。

2、认真组织。要按照会议主要议题和具体时间安排，每个班子成员认真撰写好发言提纲，确保民主生活会的质量和效果。

3、落实整改。要根据时间节点及时上报材料，并以求真务实精神落实整改措施。

东方小学党支部

2009年5月