东方小学项目管理条例

为规范学校各类项目的管理，促进项目的高质量完成，满足学校发展的需要，推动学校各项工作的发展，特制订本条例。

项目坚持以发展为第一要务，以改革为动力，以质量为核心，以创新为目标，使学校在学科建设、学生培养、科学研究、队伍建设及学校管理等方面得到长足的进展，提高整体办学水平和综合效益，全面实现学校建设的总体目标。

校内项目管理包括项目申请、计划实施、项目实施、成效评价、项目经费管理等环节。由校长室直接管理，各级相关管理部门予以协助，各项目负责人对所承担的项目具体负责，三者各施其责，协同配合，共同做好项目的管理工作。

一. 项目申请

- 由校长室组织申报工作，申请者按照学校发展的需要进行申报，并按规定的时间上报学校，逾期不予受理。

- 申请者提交申请书前必须做好申请项目的相关调查工作，对项目立项的必要性进行论证，宜提前到相关部门商议，与申请书一并提交。

- 校长室负责对申请书进行形式审查后，提交校务会议评议及遴选，以提高申请项目的竞争力。

二. 项目实施

1. 负责项目的部门，均应设立项目小组，予以公布。各项目的负责部门或个人具体负责有关项目的落实和实施。

2. 学校校务处负责检查、协调和监督各项目的工作进展，组织各类项目执行情况的上报工作，各项目负责人或相关部门应积极配合。

3. 项目的建设要严格按立项内容进行。如需变更，必须向校有关工作机构提交相应的申请报告，经校务会议批准。

4. 项目负责人项目经费后，要严格按照项目计划及时组织开展工作，严格执行记录制度，合理使用项目经费。

5. 在项目执行过程中，各项目负责人（每年一月）需填写《年度进展报告》报送校长室。对未按规定时间提交《年度进展报告》者，将停止该项目经费的使用。

6. 在研项目负责人进修或病休等半年以上、二年以内的，需事先向校长室申请提交安排合适代理人选的报告。代理人履行项目负责人的权利和义务。

7．项目由于客观原因未能按原计划完成年度任务，项目负责人需及时说明情况并在《年度进展报告》中说明；对由于主观因素造成工作不力、又不能及时做出说明并采取补救措施的，将撤销或终止项目，停止（或追回）拨款。

三. 项目成效评价

1. 校长室负责对各类项目的成效（平时检查结果及年度总结报告）进行审查，校务处组织各项目负责人上报各类项目成效总结报告。项目工作必须按期按质完成，项目负责人需遵照计划进行研究工作总结并按时提交总结报告和经费决算表。

2. 每学年结束，由项目负责人组织收集项目成果的相关资料（纸质、电子均可）交校长室存档，并作为考核的依据之一。

3. 每学年结束，学校组织对立项的项目进行一次学年度检查，全面评估各项目的建设情况，根据检查评估结果，必要时对项目的阶段目标、资金投入等进行调整。

4．项目完成后，项目小组应提交完成子项目情况的总结报告，全面阐述项目计划的执行情况和取得的成效。由校长室委派相关部门，对项目的建设水平及取得的成果，进行审计、验收和评估。

5．项目因客观原因不能如期完成，需由项目负责人按原定完成时间提前三个月向校长室提交延期报告；因种种原因导致课题不具备继续实施条件的，项目负责人应提交《项目申请中止执行报告》，召开校务会议决定是否推迟或暂停对该项目的资助，以确保项目的实施。对确认不能完成的项目，校务会议将对其作出处理决定，对由于非客观原因造成损失的，将追究项目负责人和当事者的责任。

6. 项目到期六个月内项目负责人不申请成效评价、延期或中止，由校务会议决议终止该项目执行，五年内不受理该项目负责人申报项目。

本条例从发布之日起执行，解释权归校长。

上海市浦东新区东方小学

2011.01